## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | GRAD VRBOVEC |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM GRADA VRBOVCA ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2025. - 30.06.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 15.02.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 30.6.2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | PC 1. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva 1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja | GOSPODARSKI RAZVOJ | 1.1.1.Izgradnja ceste u zoni malog gospodarstva "Poduzetnik" 1.1.2. Potpore poduzetnicima i obrtnicima 1.1.3. Potpore u turizmu (TZ grada Vrbovca i ostala turistička događanja) | 30.06.2025. | Broj odobrenih potpora poduzetnicima | 58 | 6 | 6 | 30374 | NE | U TIJEKU | Grad Vrbovec potporama je podupirao tvrtke, obrte i udruge iz područja gospodarstva, te rad Turističke zajednice i turistička događanja u Vrbovcu. U zoni malog gospodarstva "Poduzetnik" nije bilo aktivnosti u izvještajnom razdoblju.
[5 empty] | Broj odobrenih potpora u turizmu | 20 | 35 | 6 | 125200
[5 empty] | Izgrađena cesta u zoni malog gospodarstva "Poduzetnik" | 0 | 1 | 0 | 0
2 | PC 2. Zelena županija čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane i razvoju pametnih sela 2.1.2. Potpora proizvodnji, preradi i skladištenju | RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 2.1.1. Potpore poljoprivrednicima | 30.06.2025. | Broj odobrenih potpora poljoprivrednicima | 74 | 100 | 88 | 30690.23 | NE | U TIJEKU | Grad Vrbovec potporama podupire OPG-e na području Vrbovca putem više aktivnosti. Kontinuirana se radi na pripremi i provođenju javnih natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Vrbovca. Dodijeljene su potpore za repromaterijal, analizu tla, razvoj pčelinjeg fonda, voćne i lozne sadnice i za krave prvotelke.
3 | PC 3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara 3.1. Korištenje obnovljivih izvora energije i energetska učinkovitost 3.3. Razvijena komunalna i prometna infrastruktura | ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA | 3.1.1. Nabava spremnika i kontejnera za otpad 3.1.2. Izgradnja fotonaponskih elektrana na zgradama javne namjene 3.1.3.Zbrinjavanje azbestnog otpada | 30.06.2025. | Broj spremnika i kontejnera | 155 | 300 | 310 | 8219.22 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po svim ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode. Kontinuirano se obnavlja postojeći broj i nadopunjuje dodatnim kontejnerima i spremnicima za otpad, zbrinjava se azbestni i ostali opasni otpad.
[5 empty] | Broj fotonaponskih elektrana | 0 | 5 | 0 | 0
[5 empty] | Zbrinut azbestni otpad u kilogramima | 6000 | 17000 | 9322 | 5220.16
4 | PC 3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara 3.3. Razvijena komunalna i prometna infrastruktura | KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 3.2.1.Održavanje nerazvrstanih cesta 3.2.2.Održavanje javnih površina 3.2.3.Zbrinjavanje napuštenih životinja | 30.06.2025. | Duljina održavanih nerazvrstanih cesta u km | 66840 | 66840 | 66840 | 5750 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po svim ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode.
[5 empty] | Površina održavanih javnih prostora u m2 | 77352 | 77352 | 77352 | 155447.66
[5 empty] | Broj zbrinutih životinja | 338 | 430 | 20 | 17205.27
5 | PC 3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara3.3. Razvijena komunalna i prometna infrastruktura | PROMET I ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNICA | 3.3.1.Izgradnja novih prometnica 3.3.2. Izgradnja i uređenje pješačkih, biciklističkih i sličnih staza 3.3.3. Ulaganja u sigurnost prometa (kamere na raskrižjima, kružni tok i sl.) | 30.06.2025. | Duljina novih prometnica u km | 0.5 | 1.7 | 0 | 5750 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po svim ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode. Tijekom 2024. nije započela gradnja nove prometnice u Vrbovcu.
[5 empty] | Duljina staza u km | 0.5 | 3 | 0 | 493821.41
[5 empty] | Broj komada instalirane opreme | 1 | 5 | 0 | 0
6 | PC 3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara3.4. Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja | UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE | 3.4.1.Izgradnja javne rasvjete 3.4.2.Izgradnja i opremanje igrališta na javnim površinama 3.4.3.Energetska obnova javnih objekata 3.4.4.Aktivnosti vezane za održavanje društvenih domova, gradskih poslovnih prostora i stanova | 30.06.2025. | Broj rasvjetnih tijela | 2631 | 2690 | 6 | 5457.5 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po svim ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode. Instalirano je 45 novih rasvjetnih tijela, te se ulagalo u energetsku obnovu javnih objekata.
[5 empty] | Broj izgrađenih/opremljenih igrališta | 18 | 27 | 2 | 30056.25
[5 empty] | Broj objekata na kojima je izvršeno održavanje/energetska obnova | 4 | 7 | 6 | 38339.99
7 | PC 3. Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara3.4. Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja | PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE | 3.5.1.Izrada i donošenje akata prostornog uređenja 3.5.2. Aktivnosti vezane za uređenje prostora radi održivog korištenja (geodetska izmjera građevinskog, poljoprivrednog, šumskog i ostalih zemljišta) | 30.06.2025. | Broj donijetih akata prostornog uređenja | 2 | 0 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Tijekom 2024. nije donijet ni jedan dokument prostornog uređenja, ali su stvoreni preduvjeti i krenulo se s izradom e-planova. Pred dovršetkom je geodetsko-katastarska izmjera katastarskih općina u Vrbovcu.
[5 empty] | Površina geodetsko-katastarski uređenog zemljišta | 1408 | 3348 | 2698 | 35367.7
8 | PC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem | PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | 4.1.1.Izgradnja novog vatrogasnog centra 4.1.2. Poptore za redovan rada vatrogasne zajednice i civilne zaštite grada Vrbovca | 30.06.2025. | Broj izgrađenih objekata | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode. Financira se rad Vatrogasne zajednice Grada Vrbovca, po potrebi pojedine dodatne akcije dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada.
[5 empty] | Broj dodijeljenih potpora vatrogasnim društvima | 17 | 17 | 17 | 164318.31
9 | PC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem 4.1. Otvorena i učinkovita županijska, lokalna samouprava | LOKALNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.2.1.Udio digitaliziranih usluga 4.2.2.Broj apliciranih projekata koji se financiraju iz vanjskih izvora | 30.06.2025. | % digitaliziranih usluga | 80 | 89 | 90 | 0 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode.Održava se i nadograđuje sustav e-usluga građanima. Razvojna agencija Grada vrbovca provodi niz projekata financiranih iz EU i nacionalnih fondova, te za iste i postupke javne nabave.
[5 empty] | Broj apliciranih projekata | 15 | 35 | 0 | 64917.38
10 | PC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem 4.2. Unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga | SOCIJALNA SKRB | 4.3.1. Sufinanciranje izgradnje zgrade Crvenog križa 4.3.2.Donacije starijim osobama 4.3.3.Skrb o socijalno ugroženim građanima 4.3.4.Skrb o braniteljima i članovima njihovih obitelji i HRV invalidima 4.3.5.Skrb o djeci s posebnim potrebama 4.3.6.Projekt besplatne prehrane u školi za djecu slabijeg imovnog statusa 4.3.7. Potpora udrugama koje se bave općim dobrom | 30.06.2025. | Izgrađena i opremljena zgrada Crvenog križa | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode. Grad Vrbovec dodjeljuje jednokratne novčane pomoći i sufinanciraju troškovi stanovanja građanima u riziku od siromaštva. Skrbi se i o braniteljima iz domovinskog rata koji su slabijeg imovnog statusa. Financira se i rad udruga koje se bave radom s djecom s teškoćama u razvoju raznim oblicima terapija. Ukupno je u izvještajnom razdoblju utrošeno 93.529,90 eura.
[5 empty] | Broj starijih osoba/osoba ranjivih skupina korisnika potpora | 2677 | 2677 | 0 | 48863.24
[5 empty] | Broj odobrenih potpora udrugama koje se bave općim dobrom | 10 | 15 | 0 | 44666.66
11 | PC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem 4.2. Unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 4.4.1.Sufinanciranje drugog tima i opreme, te sanitetskog prijevoza hitne pomoći u Vrbovcu | 30.06.2025. | Prijevoz osoba umrlih od sumnjive smrti | 1 | 1 | 0 | 580.66 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode. Sufinancira se prijevoz umrlih osoba od sumnjive smrti.
12 | PC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem 4.2. Unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga | DEMOGRAFIJA | 14.1.Poticanje nataliteta potporom za novorođenčad 14.2.Poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom sufinanciranjem produženog boravka školske djece i sufinanciranjem troškova logopeda | 30.06.2025. | Broj odobrenih potpora za novorođenčad | 140 | 140 | 43 | 12870 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode. Dodjeljuje se naknada za svako novorođeno dijete , te se sufinanciraju sati rada logopedske terapije.
[5 empty] | Broj sufinanciranih sati logopeda | 250 | 350 | 1987.4 | 50426.5
13 | PC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem 4.3. Unapređenje odgojno-obrazovnih usluga | ODGOJ I OBRAZOVANJE | 4.6.3.Sufinanciranje školske opreme 4.6.4.Stipendije za učenike srednjih škola i studente 4.6.5.Nagrade za postignute rezultate učenicima na školskim natjecanjima 4.6.6.Subvencija prijevoza učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području grada 4.6.7.Subvencija zdrave prehrane u školama 4.6.8.Besplatna prehrana učenika 4.6.9. Potpora asistentima u nastavi | 30.06.2025. | Broj rekonstruiranih škola | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode. Sukladno preporukama i odobrenju nadležnog ministarstva, neće se rekonstruirati postojeće škole, već se kreće s izgradnjom nove škole u naselju JUG. Za isto je u 2024. godini izvršen otkup zemljišta, te započela izrada potrebne projektne dokumentacije. Financira se ukupno 95 đaka i studenata stipendijama, te se subvencionira prijevoz učenicima koji se školuju izvan Vrbovca.
[5 empty] | Broj učenika i studenata korisnika potpore | 60 | 60 | 95 | 76300
[5 empty] | Broj učenika i studenata korisnika subvencija za prijevoz | 336 | 340 | 300 | 30356.87
14 | PC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem 4.3. Unapređenje odgojno-obrazovnih usluga | BRIGA O DJECI | 4.7.1.Izgradnja i dogradnja Dječjeg vrtića 4.7.2.Redovna djelatnost gradskog vrtića 4.7.3.Sufinanciranje cijene vrtića (vrtići koji nisu gradski ili ih djeca pohađaju u drugim JLS) 4.7.4.Sufinanciranje škole plivanja | 30.06.2025. | Broj izgrađenih objekata | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Aktivnosti po ključnim točkama ostvarenja su u tijeku i redovno se provode. Tijekom izvještajnog razdoblja dovršeni su radovi gradnje na dva objekta vrtića - u naseljima Lonjica i Luka. Također se redovito sufinancira redovan rad Dječjeg vrtića Vrbovec, Dobri i čuvališta Palčić, te boravak u vrtiću djece koja ga pohađaju izvan Vrbovca. Sufinancira se škola plivanja za učenike četvrtih razreda osnovne škole.
[5 empty] | Broj djece polaznika vrtića | 285 | 300 | 431 | 1679224.24
[5 empty] | Broj djece korisnika škole plivanja | 78 | 75 | 0 | 0
15 | PC 4. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem 4.3. Unapređenje odgojno-obrazovnih usluga | KULTURA, TJELESNA KULTURA I SPORT | 4.8.1.Izgradnja sportskih objekata 4.8.2.Održavanje sportskih objekata Redovan rad Gradske zajednice 4.8.3.sportskih udruga i ostalih sportskih udruga 4.8.4.Sanacija dvorca Patačić 4.8.5.Redovan rad ustanova i tvrtki u kulturi (Pučko otvoreno učilište Vrbovec, Gradska knjižnica Vrbovec, Radio Vrbovec) 4.8.7 Potpore udrugama koje provode projekte i programe u kulturi | 30.06.2025. | Broj izgrađenih sportskih objekata | 7 | 9 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU | Tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljene su potpore udrugama u kulturi u iznosu od 19.733,32 eura.
[5 empty] | Broj odobrenih potpora za projekte udrugama u kulturi | 38 | 40 | 2 | 19733.32 | NE | U TIJEKU
[5 empty] | Sanirano i stavljeno u funkciju kulturno dobro | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | U TIJEKU
3179156.57
| Datum: | 13. veljače 2026.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Suzana Trninić
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja