PROVEDBENI PROGRAM GRADA VRBOVCA

za razdoblje 2025.-2029. godine

rujan 2025. godine

| Sadržaj |  |
| --- | --- |

1.	UVODNA RIJEČ GRADONAČELNIKA	3

2.	UVOD	4

2.1.	Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa Grada Vrbovca	4

2.2.	Zakonodavni okvir	4

2.3.	Samoupravni djelokrug rada	4

2.4.	Strateški okvir	5

3.	ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI	6

3.1.	Osnovni podaci	6

3.2.	Društvo	7

3.3.	Gospodarstvo	9

3.4.	Infrastruktura	12

3.5.	Odgoj i obrazovanje	13

3.6.	Zdravstvo i socijalna skrb	14

3.7.	Udruge	14

3.8.	Kulturno spomenička baština	15

3.9.	Proračun Grada	16

4.	MISIJA, VIZIJA I SWOT ANALIZA	16

4.1.	Misija	16

4.2.	Vizija	16

4.3.	SWOT analiza	17

5.	STAREŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VRBOVCA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE	21

5.1.	Mjere i aktivnosti s pripadajućim pokazateljima	21

6.	OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE	27

6.1.	Praćenje i izvještavanje	27

6.2.	Vrednovanje akata strateških planiranja	28

Prilozi

Prilog 1. Predložak za izradu Provedbenog programa Grada Vrbovca

Prilog 2. Popis projekata

# UVODNA RIJEČ GRADONAČELNIKA

Poštovani sugrađani,

pred vama je drugi provedbeni program, strateški dokument, čiju obvezu imamo donijeti za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika. Ovaj put za razdoblje 2025. – 2029. godina.

Kad su u pitanju gradski projekti razdoblje pred nama obilježit će gradnja nove škole s dvoranom, kao i gradnja manje dvorane uz OŠ Krunoslava Kutena. Kroz godinu dana očekujemo i završetak konstruktivne obnove na javnim zgradama u centru grada – dvorcu Patačić i zgradi glazbene škole. Uskoro očekujemo i završetak radova na uređenju parkirališta u centru.

Tu su i projekti koje smo pripremili za EU fondove i čijoj se realizaciji nadamo u sljedeće četiri godine -  kulturni centar, vatrogasni centar, još jedna zgrada vrtića u Jugu, uređenje parkirališta na željezničkom kolodvoru.

Očekujemo i konačni završetak gradnje drugog kolosijeka pruge nakon čega bi u naš grad trebao doći prigradski vlak, a time i nova perspektiva za Vrbovec. Također, napokon bi trebala biti završena dva velika infrastrukturna projekta, gradnja vodovoda i kanalizacije.

Veseli nas veliki pomak kad je u pitanju stanogradnja u Vrbovcu. Trenutno je u našem gradu krenula gradnja ili su ishođene građevinske dozvole za više od 200 stanova.

Za uspješan i kvalitetan razvoj svakog grada potrebno je balansirati između gospodarskih i društvenih interesa, između ulaganja u komunalnu ili prometnu infrastrukturu i kulturu, između zaštite okoliša, pametnih rješenja i dodatnih potreba ili obrazovnih programa. Posebnu brigu vodimo i oko ranjivih skupina stanovništva, a to su djeca i umirovljenici. Ne želimo zapostaviti niti jedan segment grada ili života jer svaki je jednako važan, kao što ste i svi stanovnici ovoga grada jednako bitni.

Provedbeni program Grada Vrbovca za razdoblje 2025.-2029. godine okosnica je strateškog razvoja našeg grada u sljedeće četiri godine.

GRADONAČELNIK

Denis Kralj

# UVOD

## Kontekst i metodologija izrade Provedbenog programa Grada Vrbovca

U razdoblju 2021.-2025. godine važeći strateški akt Grada Vrbovca bio je Provedbeni program Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2025. godine.

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Slijedom navedenog, pokrenut je proces pripreme izrade Provedbenog programa Grada Vrbovca za mandatno razdoblje 2025.-2029. godine.

## Zakonodavni okvir

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 123/17 i 151/22) uređen je sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj na svim razinama upravljanja (nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) te način pripreme, izrade, provedbe, izvješćivanja, praćenja provedbe i učinaka te vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17 i 151/22),  Vlada Republike Hrvatske je 2023 godine donijela Uredbu o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). Sustav strateškog planiranja u RH temelji se nacionalnim i regionalnim, odnosno županijskim planovima razvoja.

U skladu s navedenim, Provedbeni program Grada Vrbovca za razdoblje 2025-2029. predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati mjere, aktivnosti i razvojni projekti Grada Vrbovca, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine (dalje: NRS 2030.) i Planom razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. godine. Obvezni sadržaj Provedbenog programa Grada Vrbovca za period 2025-2029. utvrđen je člankom 12. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 37/23). i Uputama za izradu provedbenih programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Dokument:UI-PPJLP(R)S-Inačica:1.1.).

## Samoupravni djelokrug rada

Grad Vrbovec ne spada u velike gradove te u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje

- prostorno i urbanističko planiranje

- komunalnog gospodarstvo

- brigu o djeci

- socijalnu skrb

- primarnu zdravstvenu zaštitu

- odgoj i osnovno obrazovanje

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport

- zaštitu potrošača

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu

- promet na svom području,

- održavanje nerazvrstanih cesta.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovca obavljaju upravna tijela Grada Vrbovca u kojima je zaposlen 21 djelatnik i dva dužnosnika – gradonačelnik i njegov zamjenik, te ustanove i trgovačka društva osnovana radi obavljanja javnih službi u Gradu Vrbovcu u skladu s posebnim zakonima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovca, ustrojena su slijedeća upravna tijela:

- Služba za opće poslove

- Upravni odjel za financije

- Upravni odjel za razvoj grada.

Za obavljanje javnih službi i dijela poslova iz svog djelokruga u gradu Vrbovcu su, sukladno zakonu, osnovane ustanove: Razvojna agencija Grada Vrbovca, Osnovna škola Krunoslava Kutena, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Pučko otvoreno učilište Vrbovec, Narodna knjižnica Vrbovec i Dječji vrtić Vrbovec.

Trgovačka društva kojima je Grad u potpunosti ili u dijelu vlasnik, a koja također obavljaju poslove od interesa za grad i njegove građane: Komunalac Vrbovec d.o.o. – 59% udjela, Radio Vrbovec d.o.o. – 100% udjela, Gradski objekti Vrbovec d.o.o. – 100% udjela i Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. – 14,02% udjela.

## Strateški okvir

NRS 2030 usklađena je s ciljevima nove regionalne i kohezijske politike Europske unije za razdoblje 2021.-2027.:

- Pametnija Europa (Smarter Europe),

- Zelena Europa bez ugljika (Greener, low-carbon Europe),

- Povezanija Europa (More connected Europe),

- Socijalnija Europa (More social Europe) i

- Europa bliža građanima (Europe closer to citizens)

Strateški okvir NRS 2030, kao krovni nacionalni strateški akt na koji se potom veže i strateški smjer razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini sastoji se od sljedećih razvojnih smjerova i strateških ciljeva (dalje: SC):

Razvojni smjer 1. Održivo gospodarstvo i društvo

- SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

- SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

- SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

- SC 4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

Razvojni smjer 2. Jačanje otpornosti na krize

- SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

- SC 6. Demografska obnova i bolji položaj obitelji

- SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

Razvojni smjer 3. Zelena i digitalna tranzicija

- SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

- SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

- SC 10. Održiva mobilnost

- SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

Razvojni smjer 4. Ravnomjeran regionalni razvoj

- SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

- SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti

Nadalje, Provedbeni program Grada Vrbovca za mandatno razdoblje 2025.-2029. godine usklađen je s posebnim ciljevima Plana razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. Strateški okvir Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. sastoji se od slijedećih posebnih ciljeva i mjera:

Posebni cilj 1. Povećati konkurentnost i društvenu odgovornost gospodarstva

Mjera1.1. Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja

Mjera1.2.: Razvoj kontinentalnog turizma

Posebni cilj 2.  Zelena županija čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane i razvoju pametnih sela

Mjera 2.1. Razvoj ekološke proizvodnje hrane

Mjera 2.2. Unapređenje socio-ekonomskih uvjeta sela i poljoprivrednika

Mjera2.3. Razvoj pametnih sela

Posebni cilj 3.Poboljšati infrastrukturu i kvalitetu života održivim korištenjem prirodnih resursa i kulturnih dobara

Mjera 3.1. Korištenje obnovljivih izvora energije i energetska učinkovitost

Mjera 3.2. Prilagodba na učinke klimatskih promjena

Mjera 3.3. Razvijena komunalna i prometna infrastruktura

Mjera 3.4. Visoka kvaliteta urbanog i prirodnog okruženja

Mjera 3.5. Zaštita okoliša i održivo korištenje prirodnih vrijednosti

Mjera 3.6. Zaštita i održivo korištenje  kulturnih vrijednosti

Posebni cilj 4.Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem

Mjera 4.1. Otvorena i učinkovita županijska, lokalna samouprava

Mjera 4.2. Unapređenje socijalnih i zdravstvenih usluga

Mjera 4.3. Unapređenje odgojno-obrazovnih usluga

Mjera 4.4. Razvoj ljudskih resursa i kvalificirane radne snage

Dokument je usklađen s višegodišnjem financijskim okvirom EU te aktima strateškog planiranja povezanim s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021-2027. definiranim Odlukom o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (Vlada Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-6), a koja je u skladu s Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018) 375 final).

# ANALITIČKA PODLOGA IZ KOJE PROIZLAZE KRATKOROČNE RAZVOJNE POTREBE I RAZVOJNI POTENCIJALI

## Osnovni podaci

#### Položaj i smještaj

Grad Vrbovec smješten je u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke županije i predstavlja prostornu sponu zagrebačke regije s Bjelovarsko-bilogorskom, odnosno Koprivničko-križevačkom županijom. Na zapadu grad Vrbovec graniči s gradom Sveti Ivan Zelina te s općinama Preseka i Rakovec. Na jugu graniči s općinama Brckovljani i Kloštar Ivanić, a na istoku s općinama Gradec i Dubrava. Dio sjeveroistočne granice grada Vrbovca ujedno je i granica grada Vrbovca s Koprivničko-križevačkom županijom.

Grad Vrbovec zauzima površinu od 159,05 km2, odnosno 5,2% ukupne površine Zagrebačke županije, koja iznosi 3058,15 km2. Prema površini, grad Vrbovec pripada skupini srednje velikih jedinica lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji te se nalazi na šestom mjestu među gradovima. S prosječnom gustoćom naseljenosti od 93 stanovnika po km2, Vrbovec spada u srednje naseljena područja Županije

Slika 1. Administrativni ustroj Zagrebačke županije

Izvor: Izvješće o stanju u prostoru Zagrebačke županije 2013. – 2016. godine, (izrada: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije, siječanj 2017., objava: „Glasnik Zagrebačke županije“, broj 5/17).

U teritorijalnom obuhvatu grada Vrbovca nalaze se 42 naselja: Banovo, Brčevec, Celine, Cerik, Cerje, Dijaneš, Donji Tkalec, Dulepska, Đivan, Gaj, Gornji Tkalec, Gostović, Graberanec, Graberšćak, Greda, Hruškovica, Konak, Krkač, Kućari, Lonjica, Lovrečka Varoš, Lovrečka Velika, Luka, Lukovo, Marenić, Martinska Ves, Naselje Stjepana Radića, Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Samoborec, Savska Cesta, Topolovec, Vrbovec, Vrbovečki Pavlovec, Vrhovec i Žunci. Administrativno sjedište grada nalazi se u naselju Vrbovec.

#### Demografska obilježja

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, u gradu Vrbovcu u 42 naselja živi 12.981 stanovnik. U odnosu na Zagrebačku županiju, to je 4,33% ukupnog stanovništva Zagrebačke županije.

Tablica 1. Stanovništvo Grada Vrbovca

|  | Broj stanovnika |  | Indeks (2021./2011.) | Rast/pad stanovnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011. | 2021. |  |  |
| Vrbovec | 14.797 | 12.981 | 0,88 | -12,27% |
| Zagrebačka županija | 317.606 | 299.985 | 0,94 | - 5,55% |
| Republika Hrvatska | 4.284.889 | 3.871.833 | 0,90 | - 9,64% |

Izvor: DZS

Prosječna gustoća naseljenosti u Gradu Vrbovcu iznosi 82 stanovnika na km2.

Jedan od ključnih čimbenika trenda depopulacije svakako je negativan prirodan priraštaj koji je prisutan na području grada Vrbovca. Ukoliko promatramo posljednja razdoblja, broj umrlih je kroz godine konstantno značajno veći od broja rođenih. U 2021. godini rođeno je 132 stanovnika, a umrlo 195 - dakle, negativan prirodni priraštaj iznosi 63 stanovnika u toj godini, odnosno vitalni indeks je 67,7. To je ipak više od vitalnog indeksa u Zagrebačkoj županiji (63,9), odnosno Republici Hrvatskoj (58,2).

## Društvo

#### Stanovništvo

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, na području grada Vrbovca u 2021. godini živi 12.981 stanovnik, te je došlo do smanjenja broja stanovnika za 1.816 stanovnika u odnosu na 2011. godinu, što u postotno iznosu znači pad od 12,27%. Sukladno tome, možemo konstatirati kako je u gradu Vrbovcu (uspoređujući 2021/2011. godinu), prisutan trend depopulacije, koji je dominantan trend na području čitave Republike Hrvatske.

Ipak, uspoređujući broj doseljenih i odseljenih stanovnika u Vrbovcu, u periodu 2021.-2023. godine ukupan broj doseljenih stanovnika iznosi 1.391, a broj odseljenih 1.089. Dakle, migracija stanovništva smanjuje negativan trend odljeva stanovništva.

Tablica 2. Doseljeni i odseljeni na području grada Vrbovca

| Godina | Doseljeni | Odseljeni |
| --- | --- | --- |
| 2021. | 364 | 358 |
| 2022. | 534 | 343 |
| 2023. | 493 | 388 |
| Ukupno | 1.391 | 1.089 |

Izvor: Državni zavod za statistiku

Kada je riječ o spolnoj strukturi stanovništva, u gradu Vrbovcu (Popis 2021. godine) živi 6.739  osoba ženskog spola (52%), a 6.242 muškog spola (48%).

Dobna struktura jedan je od najvažnijih pokazatelja vitalnosti i potencijala stanovništva. Od ukupno 12.981 stanovnika grada Vrbovca, njih 2.616 mlađe je od 19 godina, što čini udio od 20,15%, dok je starijih od 64 godine 2.857 osoba, odnosno 22,01%. Navedeno pokazuje da grad, iako neznatno, odolijeva trendu „starenja stanovništva“ koji je vidljiv na nacionalnoj razini. Za razliku od većine ostalih jedinica, veći je udio mladog stanovništva i stanovništva srednje dobi, u odnosu na stanovnike starije životne dobi. Prve dvije nabrojane skupine, mladi i radno sposobno stanovništvo, generatori su daljnjeg razvoja i rasta svih sektora.

## Gospodarstvo

#### Indeks razvijenosti

Indeks razvijenosti kompozitni je pokazatelj kojim mjerimo stupanj razvijenosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. Grad Vrbovec nalazi se u prvoj trećini rangiranih jedinica lokalne samouprave (6. skupina) s indeksom razvijenosti 102,507. Smjestio se na 196. mjesto od 556 jedinica lokalne samouprave sukladno obilježjima vlastite društveno-gospodarske situacije. Usporedbe radi, Zagrebačka županija se smjestila na 2. mjesto u rangu jedinica regionalne samouprave, iza Grada Zagreba (s indeksom od 108,271), te je dio prve polovine iznadprosječno rangiranih jedinica regionalne samouprave.

#### Gospodarstvo

U gradu Vrbovcu 2024. godine aktivno je ukupno 1.050 poslovnih subjekata. 405 subjekata ih ostvaruje dobit, 17 je proračunskih korisnika, 193 neprofitne organizacij te 434 obrtnika.

Razvrstavajući poslovne subjekte prema djelatnostima, najviše aktivnih poslovnih subjekata posluje u djelatnosti bez oznake – 250, te ostalim uslugama i djelatnostima – 185 subjekata.

Ukupno su u svim djelatnostima u Vrbovcu tijekom 2024. bile zaposlene ukupno 5.324 osobe.

Tablica 3. Aktivni poslovni subjekti prema NKD 2025.

| PODRUČJE NKD 2025 | BROJ POSLOVNIH SUBJEKATA |
| --- | --- |
| F – Građevinarstvo | 126 |
| G – Trgovina na veliko i malo | 91 |
| N – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 87 |
| C – Prerađivačka industrija | 76 |
| S – Umjetnost, sport i rekreacija | 53 |
| I – Smještaj te priprema i usluživanje hrane | 32 |
| H – Prijevoz i skladištenje | 31 |
| O – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 28 |
| K – Telekomunikacije, računalno programiranje, savjetovanje, računalna infrastruktura i ostale informacijske uslužne djelatnosti | 25 |

Izvor: INFO BIZ

Za razvoj malog gospodarstva u 2022, 2023. i 2024. godini ukupno je dodijeljeno 284.964 eura potpora, koje je dobilo 77 gospodarskih subjekata, te 100.650 eura potpora koje je dobilo 485 poljoprivrednika.

#### Turizam

Obzirom na potencijal u razvoju lova i vinogradarstva te kulturno-povijesnih vrijednosti postoji mogućnost razvoja lovnog, etno-gastronomskog i izletničkog turizma te razvoja manjih smještajnih kapaciteta pozicioniranih na prikladnim mjestima. Ukupno u Gradu Vrbovcu kapacitet smještaja iznosi 79 kreveta. Podaci sustava e-visitor posljednje tri godine pokazuju da je duljina boravka gostiju u Vrbovcu prosječno 2,92 dana.

Tablica 4. Ostvareni dolasci turista i broj noćenja 2022-2024.

| GODINA | BROJ DOLAZAKA TURISTA (ukupno domaći i strani) | BROJ OSTVARENIH NOĆENJA (ukupno domaći i strani) |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 1159 | 3318 |
| 2023 | 1190 | 3694 |
| 2024 | 1402 | 3955 |
| UKUPNO | 3.751 | 10.967 |

Izvor: Sustav e-visitor

Tijekom 2018. i 2019. godine najveći turistički kapacitet u Vrbovcu, hotel Bunčić, poslovnom politikom smanjuje kapacitete, time i broj noćenja, da bi u 2020. godini radi krize turističkog sektora uzrokovane covid-pandemijom prestao s radom. Isto je vidljivo na rezultatu za 2020. godinu. Danas su kapaciteti hotela Bunčić u potpunosti popunjeni izbjeglicama iz Ukrajine. Od 2018. godine zamijećen je trend otvaranja kuća za odmor, koji je također za vrijeme trajanja krize za covid-pandemije bio prekinut, odnosno znatno usporen, ali posljednjih godina ipak kreće na bolje. U tijeku je izgradnja turističkog naselja na području grada – privatna investicija, koje će nuditi smještaj u 42 ležaja, a početak poslovanja očekuje se u prvoj polovini 2026. godine.

Kroz 2022, 2023 i 2024. u svrhu razvoja turizma iz Gradskog proračuna izdvojeno je 310.270€.

#### Poljoprivreda i šumarstvo

Prostor grada Vrbovca tradicionalno je okrenut poljoprivredi i stočarstvu, kao važnim gospodarskim djelatnostima. Najznačajniji prirodni resursi kojima grad raspolaže, poljoprivredno zemljište i šumske površine, odredit će i buduću gospodarsku strukturu, također najvećim dijelom vezanu uz njihovo iskorištavanje.

Prema Upisniku poljoprivrednih gospodarstava poljoprivredom se bavi na području grada je registrirano ukupno 869 poljoprivrednih gospodarstava, a najbrojnija su proizvodna obiteljska poljoprivredna gospodarstva – njih 280.

Tablica 5: Tipologija poljoprivrednih gospodarstava

| Tip poljoprivrednog gospodarstva | Broj poljoprivrednih gospodarstava |
| --- | --- |
| Obiteljsko gospodarstvo | 869 |
| Obrt | 6 |
| Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo | 102 |
| Trgovačko društvo | 17 |
| Ostali | 1 |

Izvor: Upisnik poljoprivrednika  rujan 2025

Prema evidenciji ARKOD-a na području grada je 6.196,99 ha poljoprivrednog zemljišta, a najveći broj parcela su oranice i livade.

Tablica 6: Uzgoj stoke na području Vrbovca

| VRSTA STOKE | Broj PG-a koje uzgaja stoku | Količina |
| --- | --- | --- |
| Govedo – broj grla | 99 | 2.732 |
| Konji – broj grla | 22 | 176 |
| Koze – broj grla | 9 | 112 |
| Magarci/mule/mazge – broj grla | 8 | 35 |
| Ovce – broj grla | 47 | 852 |
| Pčele – broj košnica | 25 | 1984 |
| Perad – broj kljunova | 3 | 90 |
| Svinje – broj grla | 163 | 2.042 |

Izvor: Upisnik poljoprivrednika, 15.9.2025.

Šume se prostiru na 2.535 ha površine, od čega su 2.010 ha u vlasništvu privatnih osoba, a ostale su državne šume. Prevladavaju nizinske šume hrasta lužnjaka, poljskog jasena i crne johe, prigorske šume hrasta kitnjaka s običnim grabom i bukvom i bagremici.

## Infrastruktura

#### Prometna povezanost

Kroz područje grada Vrbovca prolazi 60,17 km županijskih cesta te 50,6 km lokalnih cesta. Nerazvrstanih cesta na području grada ima 497 km, od čega je oko 100 km asfaltirano, a ostalo su makadami i poljski putovi.

Neke od značajnijih planiranih investicija izgradnje cesta:

- Izgradnja spojne ceste Brdo - Eugena de Piennesa

- Izgradnja ceste u Vinogradskoj ulici

- Dovršetak izgradnje ceste u zoni malog gospodarstva "Poduzetnik"

- Izgradnja više nogostupa u naseljima grada, a najznačajniji su u Gredi i Cerje-Ulica Krunoslava Kutena.

Područjem grada Vrbovca u smjeru sjever-jug prolazi jednokolosječna željeznička pruga međudržavnog značaja koja spada u V. paneuropski koridor MG1 Botovo – Dugo Selo – Zagreb – Karlovac – Rijeka. Pruga je namijenjena putničkom i teretnom prometu te danas ima status magistralne pruge s najvećom brzinom od 135 km/h.

Najbliža zračna luka nalazi se u Zagrebu, Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb, koja je od grada Vrbovca udaljena 44,0 km. U bližoj okolici grada Vrbovca postoje i četiri letjelišta smještena na području gradova Velika Gorica i Ivanić-Grad, te općina Brckovljani i Dubrava. Riječ je o letjelištima namijenjenim za potrebe poljoprivredne, sportsko-rekreacijske i turističke djelatnosti.

Od javnog prometa na području grada Vrbovca valja istaknuti autobusni promet koji uključuje međugradski i gradski autobusni prijevoz putnika. Međugradski autobusni promet povezuje Vrbovec s većim općinskim i gradskim središtima (Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Osijek, Virovitica, itd.). Autobusni kolodvor Vrbovec nalazi se u sjevernom dijelu grada, oko 500 m od gradskog središta.

#### Vodoopskrba i odvodnja

Vodoopskrba grada Vrbovca temelji se na regionalnom vodoopskrbnom sustavu „Zagreb – istok“ i lokalnom crpilištu „Blanje“ koje obuhvaća samo uže središte Vrbovca. Prema podacima Upitnika JLS 2015., 65% kućanstava priključeno je na vodovodni sustav. Gubitak vode u vodovodnom sustavu iznosi 20.000 m3 na mjesečnoj bazi. Mreža odvodnje otpadnih voda na području grada Vrbovca mješovitog je tipa. Otpadne vode s gradskog područja ispuštaju se u vodotoke Kolešnicu i Luku. Otpadne vode industrijskog kompleksa “PIK Vrbovec” djelomično se obrađuju na objektima predtretmana i ispuštaju u vodotok Luku putem industrijskog kolektora. Na kanalizacijsku mrežu je priključeno 42% kućanstava, što je nedostatna razina.

#### Elektroenergetski sustav

Prostor grada Vrbovca opskrbljuje se električnom energijom iz dva proizvodna objekta: TE-TO Zagreb i EL-TO Zagreb i dviju transformatorskih stanica TS 400/110 kV na području grada Zagreba i TS 220/100 kV u Mraclinu, kao i dijelom iz hidroelektrana na Dravi, TE Sisak i KTE Jertovec. Iz trafostanice TS 110/30 kV – Dugo Selo s 16+20 MVA, grad Vrbovec je dalekovodom priključen na elektroenergetski sustav županije.

Distributivnu mrežu nižih naponskih razina za prostor grada Vrbovca napaja DP Elektra Zagreb – pogon Dugo Selo. Prostor grada Vrbovca napaja se preko 30 kV dalekovoda i TS 30/10 kV.

#### Plinoopskrba

Plinska infrastrukturna mreža na području grada Vrbovca danas je u potpunosti izvedena. Opskrba gradskog prostora plinom provodi se magistralnim plinovodom visokog tlaka iz pravca Dugog Sela.

#### Pošta i elektroničke komunikacije

Hrvatska pošta za područje grada Vrbovca ima 1 poštanski ured u Vrbovcu, koji uz poštanske usluge obavlja financijske i druge poslove.

Područje grada Vrbovca pokriveno je nepokretnom i pokretnim mrežama elektroničke komunikacije.

#### Upravljanje grobljima

Na području grada nalaze se 4 mjesna groblja – Gradsko groblje Vrbovec i groblja u naseljima Dijaneš, Lovrečka Velika i Tkalec. Grobljima upravlja Komunalac Vrbovec d.o.o..

#### Zbrinjavanje komunalnog otpada

Organizirano skupljanje i odvoz otpada na širem području grada obavlja poduzeće Komunalac Vrbovec d.o.o., čije su djelatnosti: sakupljanje i deponiranje otpada, održavanje groblja, čišćenje i održavanje javnih površina i čišćenje i održavanje tržnice i sajmišta.

Uz Odlagalište Beljavine za odlaganje otpada, postoji i 26 tzv. zelenih otoka, odnosno mjesta na kojima se besplatno odvaja i odlaže staklo, papir i PET ambalaža. Na tim se mjestima nalaze specijalne posude koje su označene bojama radi jednostavnije prepoznatljivosti. Plavi kontejneri namijenjeni su za odlaganje papira, žuti za PET ambalažu, dok su zeleni za odlaganje stakla. U samome naselju Vrbovcu raspoređeno je 14 zelenih otoka, dok su ostali smješteni u naseljima Cerju, Lonjici, Konaku, Gaju, Novom Selu, Brčevcu, Celinama, Prilesju, Poljani, Luki, Poljanskom Lugu i Vrbovečkom Pavlovcu.

## Odgoj i obrazovanje

Na području grada Vrbovca u 2025./2026. godini djeluju 2 vrtića, i to Dječji vrtić Vrbovec – ustanova u vlasništvu Grada Vrbovca, kojeg pohađa 465 djece i Dječji vrtić Dobri, javna ustanova koju je osnovao Provincijalat Službenica milosrđa,  a kojeg pohađa 55 djece. Na području Vrbovca djeluje i obrt za čuvanje djece Palčić. Za kapitalne investicije u predškolski odgoj i obrazovanje Grad je u razdoblju od 2021. do 2025. godine uložio 3.495.711 eura, od čega su sredstva iz EU fonda iznosila 668.923 eura, a Zagrebačke županije 50.000 eura.

U predstojećem mandatnom razdoblju planirana je dogradnja dječjeg vrtića u naselju Jug, procijenjene vrijednosti radova u iznosu od 4.400.000€.

Program osnovnoškolskog obrazovanja u 2025/26 godini provodi se u 2 osnovne škole koje  pohađa 1.157 učenika u dvije smjene, a zaposleno je bilo prosječno 109 učitelja.

- Osnovna škola Krunoslava Kutena s područnim školama u Banovu, Dijanešu i Gornjem Tkalcu,

- Osnovna škola Marije Jurić Zagorke s područnim školama u Lonjici, Negovcu, Poljani i Poljanskom Lugu.

U Vrbovcu je jedna srednja škola koju trenutno pohađa 513 učenika u 26 razrednih odjela. Školuju se za zanimanja opća gimnazija, ekonomija, trgovina i poslovna administracija: zanimanja ekonomist i prodavač, elektrotehnika i računalstvo: tehničar za mehatroniku, prehrana i poljoprivreda: zanimanje mesar, strojarstvo, metalurgija i brodogradnja: zanimanja automehaničar, autolimar, CNC operater/operaterka, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija i ugostiteljstvo i turizam: zanimanja kuhar i konobar. U srednjoj školi Vrbovec zaposleno je 68 djelatnika, od čega 56 nastavnika i stručnih suradnika.

Studenti s područja grada Vrbovca studiraju uglavnom na nekom od fakulteta Zagrebačkog sveučilišta i brojnim veleučilištima.

## Zdravstvo i socijalna skrb

Primarna zdravstvena zaštita temelj je sustava zdravstvene zaštite i prva razina zdravstvene zaštite. Dom zdravlja Zagrebačke županije institucija je primarne zdravstvene zaštite. Zagrebačka županija osnivač je Doma zdravlja Zagrebačke županije koji ima 8 ispostava, a postoji i 48 područnih ambulanti. Ljekarne Zagrebačke županije imaju 16 podružnica i zastupljene su na cijelom području Zagrebačke županije.

Na području grada Vrbovca nalazi se ispostava Doma zdravlja Zagrebačke županije sa sjedištem u Vrbovcu te ambulantama na Đurištu i u Lonjici. Uz 6 ordinacija opće medicine, djeluje 5 ordinacija dentalne medicine, 2 ginekološke, 2 pedijatrijske, ortodontska, fizijatrijska, oftalmološka i medicina rada. Uz to, RTG i UZV dijagnostika, medicinsko-biokemijski i zubotehnički laboratorij, ambulanta fizikalne terapije, hitna služba, kućna njega i patronaža. Također radi i privatna poliklinika te dentalna ordinacija. Kao ispostave Zavoda za javno zdravstvo djeluju i higijensko-epidemiološka služba i školska medicina. Ostale zdravstvene usluge stanovnici s područja grada većinom ostvaruju u Zagrebu.

Socijalna skrb financira se iz državnog, županijskog i gradskog proračuna, u pretežitom dijelu je u nadležnosti države i ostvaruje se putem Centra za socijalnu skrb Vrbovec. Pravo na pomoć temelji se na odrednicama Zakona o socijalnoj skrbi i odluke o socijalnoj skrbi.

Dio naknada i pomoći ugroženim skupinama građana osiguravaju se i u Proračunu Grada Vrbovca.

## Udruge

Prema podacima INFO BIZ-a na području grada Vrbovca djeluju 193 neprofitne organizacije.

Svaka udruga ima specifičnosti, ali postoji osnovni zakonski okvir u kojem udruge moraju funkcionirati. Taj okvir prije svega obuhvaća registraciju udruga i potrebu podnošenja financijskog izvještaja koji će pokazati na koji su se način udruge financirale, ali i koristile novac.

Udruge uglavnom svoje redovite programe i aktivnosti provode volonterski uz pojedinačna pokroviteljstva i financiranje iz proračuna Grada.

#### Sport

Na području grada Vrbovca djeluju 24 sportska kluba, ali se svojim radom i uspjesima ističu: Nogometni klub Vrbovec, Hrvački klub „PIK Vrbovec“, Powerlifiting klub “Wild Hogs”, Atletski klub „Sveti Vid“, Teniski klub „Vrbovec“ i Ženski odbojkaški klub „Vrbovec“, koji su

Od značajnijih investicija u sportsku infrastrukturu u prošlom mandatu izgrađena je nova sportska dvorana u naselju Lonjica, izgrađena zgrada sportskog kluba Banovo, podignut atletski tunel AK „Sveti Vid“, u tijeku je energetska obnova školske sportske dvorane O.Š. Marije Jurić Zagorke. Izvršena je i energetska obnova zgrade Teniskog kluba Vrbovec.

Sportske udruge na području grada Vrbovca financiraju se putem Sportske zajednice Grada Vrbovca subvencioniranjem njihovim redovnih djelatnosti, te održavanjem sportskih objekata – nogometnih igrališta, gradskog stadiona, sportskih igrališta.

#### Vatrogasna zaštita

Na području grada aktivno djeluje 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD Brčevec, DVD Celine, DVD Gaj, DVD Lonjica, DVD Lovrečka Velika, DVD Luka, DVD Lukovo, DVD Peskovec, DVD Pirakovec, DVD Poljana, DVD Poljanski Lug, DVD Prilesje, DVD Tkalec, DVD Vrbovec, DVD Žunci i DVD PIK Vrbovec, udruženi u Vatrogasnu zajednicu Grada Vrbovca. Ukupno sastav čini 253 operativna člana, 248 članova vatrogasne mladeži i djece te preko 500 pričuvnih članova. Društva okupljaju svoja članstva prvenstveno u cilju što bolje operativnosti te očuvanja vatrogasne kulture i vatrogastva ovog područja. Sjedište Vatrogasne zajednice nalazi se u Vrbovcu, Ulica Stjepana Radića 18.

## Kulturno spomenička baština

Prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske koju vodi Ministarstvo kulture, na području grada nalaze se slijedeća kulturna dobra:

| Oznaka | Mjesto | Naziv | Vrsta kulturnog dobra |
| --- | --- | --- | --- |
| P-4558 | Gornji Tkalec | Inventar crkve Uznesenja Marijina | Pokretno kulturno dobro – zbirka |
| Z-3163 | Gornji Tkalec | Kapela Uznesenja Blažene Djevice | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno |
|  |  | Marije i ostaci dvorca |  |
| Z-2253 | Kućari | Dvorac Lovrečina | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno |
| Z-3162 | Lovrečka Varoš | Crkva sv. Lovre | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno |
| Z-2064 | Vrbovec | Crkva sv. Vida | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno |
| Z-3654 | Vrbovec | Grobnica obitelji d’Havlin i de Piennes | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno |
| Z-2890 | Vrbovec | Kapela sv. Tri kralja s grobljem | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno |
| Z-3533 | Vrbovec | Kulturno - povijesna cjelina Vrbovec | Nepokretno kulturno dobro – kulturno povijesna cjelina |
| Z-2352 | Vrbovec | Kurija župnog dvora | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno |
| Z-3161 | Vrbovec | Ostaci kaštela, Trg Petra Zrinskog | Nepokretno kulturno dobro – pojedinačno |
| Izvor: Registar kulturnih dobara |  |  |  |

## Proračun Grada

Proračun je, osim za redovno financiranje poslova, funkcija i programa grada, vrlo bitan i kao instrument ekonomske politike kojim se utječe na ekonomsko stanje grada, odnosno na ekonomski rast i zaposlenost. Proračunom se usmjerava gospodarski razvoj grada i upravlja svim potencijalnim resursima.

Proračun za 2025. godinu iznosi 25.183.000,00€.

Kretanje proračuna 2021. -2024. g (u eurima)

| GODINA | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IZNOS | 11.625.683 | 12.829.715 | 18.570.352 | 23.011.593 |

Izvor: Godišnja izvršenja proračuna

Korištenje EU sredstava 2021. -2024.

| GODINA* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IZNOS | 94.082 | 113.991 | 4.576.797 | 1.960.049 |

Izvor: Godišnja izvršenja proračuna

Za realizaciju prioriteta i razvojnih projekata Grad koristi sredstva iz sljedećih izvora:

- proračun Grada,

- proračun Zagrebačke županije,

- nacionalni razvojni programi,

- EU fondovi.

# MISIJA, VIZIJA I SWOT ANALIZA

## Misija

Grad Vrbovec odgovornim, savjesnim i transparentnim poslovanjem uspješno realizira potrebe svojih stanovnika i poduzetnika.

## Vizija

Grad Vrbovec područje je u kojem obrazovani, aktivni i odgovorni stanovnici u sigurnom, tolerantnom i inovativnom ozračju zajednički doprinose održivom gospodarskom i društvenom razvoju.

## SWOT analiza

| Prostor, okoliš, infrastruktura |
| --- |
| SNAGE | SLABOSTI | PRILIKE | PRIJETNJE |
| Područje povoljnih klimatskih uvjeta | Nedovoljno iskorištene prirodne i klimatske prednosti područja i energetski potencijal koje ovo područje posjeduje | Financiranje infrastrukturnih projekata iz EU fondova | Nesređeno i nejasno zakonodavstvo i preklapanje ingerencija različitih nadležnih institucija |
| Više od 95% stanova za stanovanje je nastanjeno/koriste se | Nedostatna opremljenost prometne infrastrukture | Rastući interes šire domaće i međunarodne javnosti o potrebi zaštite okoliša i očuvanja krajobraza te valorizacije, očuvanja i održivog korištenja kulturno povijesne i tradicijske baštine | Nedostatni lokalni, regionalni i nacionalni izvori financiranja razvojnih projekata |
| Porast udjela stanovništva koji upisuju i završavaju visokoobrazovne ustanove | Nedovoljno iskorištena prednost geoprometnog položaja | Unaprjeđenje gospodarenja otpadom radi povećanja kvalitete života | Devastacija prirodnih vrijednosti (narušavanje prirodnog krajolika, smanjenje staništa ugroženih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta) |
| Povoljan geografski i geoprometni položaj | Oronulost zgrada željezničkog i autobusnog kolodvora | Unaprjeđenje kvalitete života kroz saniranje i povećanje razine pitkosti vode i zaštite od zagađenja | Depopulacija stanovništva |
| Uređen javni gradski i međugradski prijevoz (autobus, željeznica) | Na kanalizacijsku mrežu je priključeno manje od 50% kućanstava | Poticanje sportske aktivnosti stanovništva kroz uređenje biciklističkih i tematskih staza - smanjenje prometnog zagađenja užeg središta grada | Iseljavanje stanovništva |
| Postojanje i nadogradnja dobrog vodoopskrbnog sustava | Neriješeno pitanje pročišćavanja otpadnih voda | Ulaganja u infrastrukturu, proizvode i usluge vezane uz odredišta prirodne baštine a s ciljem zaštite i očuvanja i boljeg upravljanja prirodnom baštinom te povećanje (primarno turističke) atraktivnosti baštine |  |
| Dobra pokrivenost telekomunikacijskom mrežom | Neiskorištenost punog potencijala širokopojasnog pristupa | Obnova kulturne baštine i unapređenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj / regionalnoj razini, primarno putem razvoja turističkih usluga. |  |
| Uređeno odlagalište otpada Beljavine |  |  |  |

| Društvena infrastruktura |
| --- |
| SNAGE | SLABOSTI | PRILIKE | PRIJETNJE |
| Zadovoljavajuća kvaliteta predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske infrastrukture | Nepostojanje prostora za provođenje tjelesnih aktivnosti (u predškolskom i obrazovnom odgoju) | Izgradnja, opremanje i uređenje infrastrukture za uspostavljanje jednosmjenskog rada u osnovnoj i srednjoj školi na području grada | Emigracija stanovništva uslijed većih mogućnosti i boljih prilika za rad i život mladih obrazovanih ljudi izvan grada |
| Postojanje dječjih i sportskih igrališta na području grada Vrbovca | Nedostatni fizički i ljudski (provedbeni) kapaciteti za provedbu izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti | Uređenje i dogradnja područnih škola te njihovo stavljanje u funkciju (stvaranje uvjeta za izvođenje nastave) | Starenje stanovništva |
| Postojanje osnovne glazbene škole i brojnih organiziranih oblika izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti | Nedostatak smještajnih kapaciteta i specijaliziranih ustanova za zbrinjavanje starijih osoba, osoba otežane pokretljivosti, duševno bolesne i mentalno retardirane osobe | Poboljšanje energetske učinkovitosti javne infrastrukture kroz rekonstrukciju i/ili izgradnju predškolskih/obrazovnih objekata na području grada Vrbovca | Koncentracija kulturnih i općenito društvenih aktivnosti i sadržaja u središtima |
| Sufinanciranje prijevoza učenika i stipendiranje | Nedovoljna umreženost OCD-ova i suradnja s drugim sektorima | Izgradnja i opremanje prostora za provođenje tjelesnih aktivnosti | Neriješeni imovinsko-pravni odnosi |
| Postojanje i rad Pučkog otvorenog učilišta | Nedostatni i neadekvatni prostorni i materijalni kapaciteti OCD-ova za kvalitetan rad | Izgradnja i opremanje tematskih/adrenalinskih parkova (skateboard rampe, fitness sprave i sl.) | Nezainteresiranost stanovništva |
| Važnost OCD-ova i jačanje njihova djelovanja u razvoju civilnog društva i ukupnog razvoja grada Vrbovca | Neodržavanje kulturne i graditeljske baštine | Uređenje i opremanje biciklističkih i trim staza radi poticanja aktivnosti djece i mladih | Promjene u preferencijama građana i turista u vidu vrednovanja kulture |
| Veliki broj sportskih udruga i tradicija bavljenja sportom | Veliki udio stanovništva s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti | Osiguravanje provedbenih i marketinških kapaciteta za aktivnosti cjeloživotnog učenja s naglaskom na samozapošljavanje |  |
| Bogata kulturna baština – materijalna i nematerijalna |  |  |  |
| Postojanje velikog broja objekata društvene infrastrukture |  | Jačanje udruga kroz njihovo uključivanje u pripremu i provedbu projekata financiranih EU fondovima |  |

| Turizam |
| --- |
| SNAGE | SLABOSTI | PRILIKE | PRIJETNJE |
| Očuvani prirodni resursi, povijesna i kulturna baština kao preduvjet razvoja turizma | Nedovoljan broj i kvaliteta marketinških aktivnosti, „brendiranje“ destinacije | Razvoj selektivnih oblika turizma (seoski, ruralni, eko etno, sportski, cjelogodišnji, kongresni) | Pandemija uzrokovana bolešću Covid 19 |
| Lokalno stanovništvo – poznavatelji kulturno povijesne i tradicijske baštine | Nedostatak smještajnog kapaciteta | Rastući interes šire domaće i međunarodne javnosti o potrebi zaštite okoliša i očuvanja krajobraza te valorizacije, očuvanja i održivog korištenja kulturno povijesne i tradicijske baštine | Neusklađenost obrazovnog sustava i tržišta |
| Potencijal za selektivne oblike turizma – ruralni, seoski, lovni, ribolovni, sportski, zdravstveni itd. | Nedovoljna edukacija stanovništva u području turističke djelatnosti | Kreiranje i promocija tradicionalnih i autohtonih proizvoda | Konkurentnost i regije s većim obimom ponude |
| Postojanje tradicionalne kuhinje i mesne industrije | Nedostatna turistička prepoznatljivost grada Vrbovca | Poticanje lokalnog stanovništva za uključivanje u turizam | Siva ekonomija u turizmu |
| Postojanje tradicionalnih manifestacija (npr. Vincekovo, Fašnik,Ljeto u gradu, Kaj su jeli naši stari, Martinje, Advent) i zainteresiranost lokalnog stanovništva za sudjelovanje u istima | Nedostatno poznavanje i svijest o očuvanju i održivom korištenju biološke i krajobrazne raznolikosti područja | Povlačenje sredstava iz fondova specijaliziranih za valorizaciju, očuvanje i održivo korištenje kulturno povijesne baštine (materijalne i nematerijalne) | Pad kupovne moći stanovništva |
| Postojanje brojnih udruga u kulturi, kulturno umjetničkih društava i umjetnika pojedinaca | Nedostatak pješačkih i konjičkih staza te ostale tematske infrastrukture | Izgradnja i/ili opremanje infrastrukture u svrhu uspostave poučnih staza, vidikovaca i manjih objekata za rekreaciju u javne svrhe (npr. uređenje staza, poučne table, panoi, adstrešnice, drveni namještaj, multimedijalni vodiči, aplikacije i dr.) | Zagađenje prirodnih resursa uslijed nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda, širenja deponija te ispušnim plinovima vozila |
|  |  | Primjena novih tehnologija u prezentaciji kulturne i povijesne baštine |  |
| Gospodarstvo |
| SNAGE | SLABOSTI | PRILIKE | PRIJETNJE |
| Povoljan geografski položaj i dobra prometna povezanost sa ostalim većim gradovima u okruženju | Nedostatak dobro opremljene poduzetničke infrastrukture | Osmišljavanje programa i povlačenje sredstava iz fondova i programa EU; | Sporost i neažuriranost administracije i birokratskih procesa |
| Postojanje poduzetničkih zona na području grada | Nerazvijena širokopojasna mreža i postojanje brzog interneta samo u naselju Vrbovec | Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje potporne poduzetničke infrastrukture | Opadanje konkurentnosti gospodarstva zbog premještanja izvan obuhvata grada Vrbovca |
| Veliki broj poslovnih subjekata (284) i obrta (195) i OPG-ova (1249) | Opadanje broja poduzetnika i obrtnika | Uvođenje elemenata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u daljnji razvoj gospodarstva | Nespremnost gospodarskih subjekata na korištenje sredstava iz fondova i programa EU |
| Tradicija postojanja prerađivačke i prehrambene industrije uz konstantan porast uslužnih djelatnosti | Najveći udio u nezaposlenosti među mladima do 29 godina starosti i među ženama u svim dobnim skupinama | Provedba aktivnosti cjeloživotnog brazovanja koje će rezultirati pokretanjem poduzetničkih aktivnosti | Nedefinirani sadržaj i ponuda roba/usluga u gospodarskim djelatnostima |
| Veliki broj radno aktivnog stanovništva | Nedovoljna povezanost malih i srednjih poduzetnika | Stvaranje uvjeta za povezivanje postojećih poduzetnika i obrtnika | Teškoće u prilagodbi poslovnih subjekata gospodarskim promjenama |
| Svjesnost potreba za daljnji gospodarski razvoj grada Vrbovca | Usitnjenost poljoprivrednih parcela (11.661 parcela po 0,52ha) | Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu voća, povrća, aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje | Neprihvaćanje zajedničkog rada i udruživanja OPG-ova, obrtnika i tvrtki za jačanje njihove tržišne pozicije i smanjenje troškova |
| Tradicija stočarstva na području grada Vrbovca | Nedostatak visokoobrazovne radne snage | Umrežavanje poljoprivrednih proizvođača i prerađivača i prezentacija kroz vidove prodaje i/ili osmišljavanja "prehrambenog" identiteta grada | Klimatske promjene i sušna razdoblja |
| Pokretanje manjih na poljoprivredu vezanih aktivnosti (prijavljivanje OPG-ova, poduzetnika i obrtnika na EU i nacionalne programe) | Veliki udio stanovništva sa završenom samo osnovnom školom (30,25%) | Provedba aktivnosti osmišljavanja recepata posebno osmišljenih za stanovnike, koji će potom brendirati kao proizvod koji dolazi iz grada Vrbovca | Odlazak radne snage na konkurentnija tržišta rada (u Hrvatskoj i inozemstvu) |
|  | Nedostatak odgovarajućih skladišnih i prerađivačkih kapaciteta | Poticanje uvođenja (kroz različite kapacitete, znanje i sl.) projekata navodnjavanja i ostalih mogućnosti prilagodbe na klimatske promjene |  |
|  | Izostanak dostatnih marketinških aktivnosti u svim sferama gospodarstva | Razvoj novih i/ili inovativnih oblika poduzetništva (socijalno poduzetništvo) |  |

# STAREŠKI OKVIR PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA VRBOVCA ZA RAZDOBLJE 2025.-2029. GODINE

Strateško planiranje i razvoj grada Vrbovca u razdoblju do 2029. godine temeljit će se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Grada Vrbovca za razdoblje 2025.-2029. godine. Strateški okvir definiran je kroz 14 razvojnih mjera. Sve navedene mjere odgovaraju samoupravnom djelokrugu Grada Vrbovca. Po usvajanju Plana razvoja Zagrebačke županije mjere Provedbenog programa Grada Vrbovca povezat će sa posebnim ciljevima Zagrebačke županije, a u trenutku donošenja Provedbenog programa usklađene su sa strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.

U okviru 14 mjera je 60 aktivnosti kroz koje će Grad Vrbovec pratiti uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata Provedbenog programa. Svaka od aktivnosti mjerit će se kroz definirane pokazatelje rezultata te utvrđene polazišne i ciljne vrijednosti za određeni pokazatelj rezultata. Uz to, važan element strateškog planiranja je i strateško planiranje proračunskih sredstava koja su potrebna za realizaciju mjera i aktivnosti. Shodno tome, strateški okvir Provedbenog programa obuhvaća poveznicu s proračunom Grada. Detaljan pregled mjera i aktivnosti nalazi se u Prilogu 1 Provedbenog programa Grada Vrbovca.

## Mjere i aktivnosti s pripadajućim pokazateljima

Mjerom 1. Gospodarski razvoj želi se omogućiti što bolje uvjete za odvijanje i razvoj gospodarskih aktivnosti poduzetnika, obrtnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja grada. Uz to, stvarati povoljne poduzetničke uvjete za poslovanje postojećih i otvaranje novih tvrtki kroz uređenje gospodarskih zona i razvoj turizma. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti:

Izgradnja ceste u zoni malog gospodarstva "Poduzetnik"

Potpore poduzetnicima, a pokazatelj je ukupni prihod po zaposlenom veći od 0

Potpore turizmu (TZ grada Vrbovca i ostala turistička događanja), uz pokazatelj – porast broja dolazaka turista

Mjerom 2. Razvoj poljoprivrede želi se omogućiti što bolje uvjete za odvijanje i razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja grada. Uz to, osnaživati OPG-ove da se bave poljoprivrednom djelatnošću na produktivniji i održiv način.

Aktivnost ove mjere koja će se provoditi jest dodjela potpora obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a pokazatelj će biti povećanje broja proizvodnih OPG-a, te proizvodnih s preradom i/ili s uslugama od dosadašnjeg.

Mjerom 3. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša želi se doprinijeti zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, postupnom prelasku na korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenju klimatskih promjena i njihovog djelovanja te očuvanju i održivom upravljanju prirodnim dobrima. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti:

Zbrinuti azbest i opasan otpad – pokazatej će biti zbrinut sav azbesni i opasni otpad

Sufinanciranje građanima uvođenje OIE, uz pokazatelj – veći udio korištenja OIE građana i kućanstava

Izgradnja odlagališta kom. otpada "Beljavine" – pokazatelj će biti u potpunosti zatvorena financijska konstrukcija za odlagalište otpada

Mjerom 4. Komunalno gospodarstvo želi se osigurati kontinuitet i unapređenje zdravih i sigurnih uvjeta života u gradu. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti i pokazatelji:

Održavanje javnih prometnih

Održavanje zelenih površina

Održavanje higijene javnog prostora

Mjerom 5. Promet i održavanje javnih prometnica želi se unaprijediti prometnu infrastrukturu grada, poboljšati protočnost kretanja motornih cestovnih vozila, povećati površine/ceste kojima se kreću samo pješaci, povećati prometnu sigurnost u gradu, kao i otvoriti mogućnost za novu stambenu izgradnju uz nove prometnice. U okviru navedene mjere provest će se  aktivnost izgradnje prometnice u naselju Vrbovec u nastavku Vinogradske ulice.

Mjerom 6. Uređenje naselja i stanovanje želi se doprinijeti poboljšanju uvjeta života građana kroz izgradnju javne rasvjete i nogostupa, izgradnju i opremanja igrališta i održavanjem društvenih domova te legalizacijom, održavanjem i energetskom obnovom javnih objekata. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti:

Izgradnja i opremanje igrališta na javnim površinama

Aktivnosti vezane za održavanje društvenih domova i

Gradskih poslovnih prostora i stanova

Mjerom 7. Prostorno i urbanističko planiranje želi se doprinijeti planskom uređenju prostora, definiranju kriterija njegovog korištenja i namjene te katastarsko-geodetska izmjera zemljišta kao osnovni preduvjeti novih investicija u stambenu i gospodarsku izgradnju. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti uz jednake pokazatelje:

Izvršiti katastarsko-geodetsku izmjeru svih građevinskih područja

Izvršiti prilagodbu svih akata prostornog planiranja u e-planove

Mjerom 8. Protupožarna i civilna zaštita želi se osigurati zaštita i spašavanja civilnog stanovništva i imovine. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti:

10.1. Izgradnja novog vatrogasnog centra

10.2. Potpore za redovan rada vatrogasne zajednice i civilne zaštite grada Vrbovca

Mjerom 9. Lokalna uprava i administracija želi se omogućiti redovan rad i funkcioniranje Razvojne agencije grada Vrbovca. U okviru navedene mjere provodit će se aktivnost financiranja rada Agencije, a pokazatelj će biti broj apliciranih i projekata u provedbi koji se financiraju iz vanjskih izvora.

Mjerom 10. Socijalna skrb želi se omogućiti zdrav, aktivan i kvalitetan život građana, poboljšati materijalni položaj i kvalitetu života ranjivim skupinama, te se uspješnije boriti protiv siromaštva građana. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti:

Donacijama starijim osobama – umirovljenicima, skrbi o socijalno ugroženim građanima i potporama udrugama koje se bave općim dobrom.

Mjerom 11. Primarna zdravstvena zaštita želi se unaprijediti zdravlje građana svih dobnih skupina. U okviru navedene mjere provodit će se aktivnosti sufinanciranja logopedske terapije, provođenje rehabilitacijske terapije djece s posebnim potrebama putem udruga te će se sufinancirati pedijatrijska ordinacija u Domu zdravlja Vrbovec.

Mjerom 12. Demografija žele se osigurati bolji uvjeti za odgoj i kvalitetu života djece i mladih obitelji s djecom. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti:

Poticanje nataliteta potporom za novorođenčad

Sufinanciranje škole plivanja za predškolsku djecu i

Produženi boravak osnovnoškolske djece

Mjerom 13. Odgoj i obrazovanje želi se osigurati što bolje uvjete za odgoj i obrazovanje učenika i studenata, kao i njihovih učitelja, nastavnika i profesora. Također i poticanje izvrsnosti i materijalna pomoć obiteljima učenika slabijeg imovnog stanja. Provedbom kapitalnih ulaganja u gradnju nove i dogradnjom sportske dvorane uz osnovnu školu Krunoslava Kutena steći će se uvjeti za provođenje jednosmjenske nastave. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti:

Izgradnja nove škole i sportske dvorane, dodjela stipendija učenicima srednje škole i studentima i sufinanciranje opremanja srednjoškolaca.

Mjerom 14. Kultura, tjelesna kultura i sport želi se omogućiti odvijanje i potaknuti jače korištenje kulturnih i sportskih aktivnosti u gradu Vrbovcu koje provode ustanove, sportski klubovi, gradsko poduzeće i udruge. Uz to, kapitalnim ulaganjem u zaštitu kulturnih dobara očuvat će se kulturna dobra za buduće generacije i omogućiti njihovo korištenje u turističke i edukativne svrhe te davanje identiteta gradu Vrbovcu kroz povijesno nasljeđe. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti:

Redovan rad Gradske zajednice sportskih udruga i ostalih sportskih udruga

Dodjelom potpora udrugama koje provode projekte i programe u kulturi

Sanacija dvorca Patačić

Mjerom 15. Briga o djeci želi se osigurati uvjete smještaja za boravak, odgoj i edukaciju sve djece predškolskog uzrasta s područja grada, sukladno pedagoškim standardima. U okviru navedene mjere provodit će se slijedeće aktivnosti:

Dogradnja Dječjeg vrtića u naselju Jug

Sufinanciranje škole plivanja za djecu IV. razreda

Sufinanciranjem rada s djecom s posebnim potrebama

U prilogu 2. Provedbenog programa nalazi se popis projekata Grada Vrbovca za mandatno razdoblje 2025.-2029. godine.

# OKVIR ZA PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Praćenje i izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave sastavni je dio procesa strateškog planiranja i definirano je Pravilnikom o Strateškom planiranju. Praćenje provedbe akata strateškog planiranja obuhvaća proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja (definirani u strateškom okviru Grada Vrbovca) kojima se sustavno prati uspješnost provedbe mjera akta strateškog planiranja. Izvještavanje o provedbi akta strateškog planiranja proces je pružanja pravovremenih i relevantnih informacija ključnim nositeljima strateškog planiranja na razini JLS te široj javnosti o statusu provedbe strateškog akta.

## Praćenje i izvještavanje

Za provedbu ovoga Provedbenog programa te za praćenje i izvještavanje o provedbi nadležan je Grad Vrbovec na čelu s gradonačelnikom kao odgovornom osobom. Grad Vrbovec koordinira proces koji za cilj ima provedbu mjera usmjerenih dostizanju strateških ciljeva te ispunjenju vizije. Gradonačelnik će u suradnji s lokalnim koordinatorom i nadležnim upravnim odjelima pratiti provedbu Programa te izvještavati prema nadležnim tijelima. Gradonačelnik je odgovoran za redovno izvještavanje o provedbi Provedbenog programa i uspješnosti zadanih ciljeva.

Ciljevi praćenja i izvještavanja su sljedeći:

- sustavno praćenje uspješnosti provedbe mjera akta strateškog planiranja

- učinkovito upravljanje provedbom akta strateškog planiranja i kontinuirano unapređivanje javne politike korištenjem rezultata praćenja i izvješćivanja

- pružanje pravovremenih i relevantnih osnova donositeljima odluka prilikom određivanja prioriteta razvojne politike, donošenja odluka na razini strateškog planiranja i revizije akta strateškog planiranja kroz analizu učinka, ishoda i rezultata provedenih mjera

- utvrđivanje nenamjernih pozitivnih i negativnih posljedica provedbe akta strateškog planiranja

- povezivanje politike, programa, prioriteta, mjera i razvojnih projekata

- osiguranje transparentnosti i odgovornosti za korištenje javnih sredstava i izvještavanje javnosti o učincima potrošnje javnih sredstava.

Rokovi i postupci praćenja i izvještavanja o provedbi Provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisani su Pravilnikom o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019). Izvješće se podnosi nadležnim tijelima do 31. siječnja za prethodnu godinu.

Proces praćenja i izvještavanja uključuje sljedeće korake u cilju provedbe praćenja i izvještavanja o strateškom planiranju:

- Uspostava institucionalnog okvira za praćenje uspješnosti provedbe

- Identifikacija zahtjeva praćenja

- Uspostava mreže osoba za praćenje

- Izvještavanje o rezultatima; identifikacija mogućih problema

- Pokretanje preventivnih mjera rješavanja problema

- Ispunjavanje službenih zahtjeva izvješćivanja

Indeks razvijenosti računa se prema sljedećim društveno-gospodarskim indikatorima: prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, prosječna stopa nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva, stupanj obrazovanosti stanovništva (tercijarno obrazovanje) te indeks starenja. Prosječan prag razvijenosti iznosi 100.